## Plan1
Fronttest-econst
Descrição | Esforço estimado | Esforço necessário | Descrição | Esforço estimado | Esforço necessário
Sprint 1 - Módulo login | 19 | 22 | Sprint 2 - Módulo produtos | 7 | 8
Épico - Criar tela de login e protótipos das demais telas | 6 | 6 | Épico - Criar massa de dados JSON | 1 | 1
Criar estrutura básica de arquivos | 1 | 1
Criar base CSS | 2 | 2
Criar estrutura SPA | 3 | 3
Épico - Criar funcionalidade de login e sessão de usuário | 10 | 13 | Épico - Criar tela de produtos | 1 | 2
Criar serviço de autenticação de usuário | 5 | 8 | Criar tela de produtos | 1 | 1 | 15 | 8
Desenvolver as funcionalidades de login | 4 | 4 | Modificação - Criar e aplicar loader no projeto |  | 1 | 16 | 3
Aplicar restrições nas telas do projeto | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 7
[6 empty] | 18 | 5
Épico - Análise e levantamento de requisitos | 2 | 2 | Épico - Criar funcionalidade de pesquisa a massa de dados | 4 | 4 | 19 | 12
35
Épico - Teste final e Sprint review | 1 | 1 | Épico - Teste final e Sprint review | 1 | 1
Sprint Backlog |  |  | Sprint Backlog
Criar tela de login e protótipos das demais telas |  |  | Criar massa de dados JSON
Criar funcionalidade de login e sessão de usuário |  |  | Criar tela de produtos
Criar funcionalidade de pesquisa a massa de dados